## Sheet1
中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心
检验准备任务单
PL7.2-06/H/0 |  | 编号：190080YZ
新项目名称 | GB/T31723.406-2015《金属通信电缆试验方法第4-6部分：电磁兼容（EMC）—— 表面转移阻抗线注入法》
承接部门 | EMC检测部 | 相关部门
下达部门 | 技术质量部 | 经办人
项目下达日期 | 2019-06-11 | 计划完成日期 | 2019-07-17
检验准备要求
按照GB/T31723.406-2015《金属通信电缆试验方法第4-6部分：电磁兼容（EMC）—— 表面转移阻抗线注入法》进行，完成以下工作:
1、新标准的检测能力分析、确认； |  |  | ■
2、办理新增项目标准（中、英）的受控手续； |  |  | ■
3、制定检测实施细则、设备操作规程； |  |  | ■
4、新设备计量检定或自校准，制定校验方法及期间核查方法，及新仪器设
备建档、编号、贴牌及验收； |  |  | ■
5、人员培训； |  |  | ■
6、实施验证并提交新增项目验证报告； |  |  | ■
7、设施与环境要求的确认； |  |  | ■
8、质量控制； |  |  | ■
9、不确定度； |  |  | ■
10、完成新增项目的评审； |  |  | ■
11、其他； |  |  | □
审核人 |  | 批准人
备 注